## Feuil1
Tâche à effectuer
|  | Début | Durée | Fin
5.439% | Définition des besoins | 2024-01-15 | 13 | 2024-01-28
5.439% | Conception | 2024-01-29 | 13 | 2024-02-11
64.02% | Implémentation | 2024-02-12 | 153 | 2024-07-14
6.695% | Intégration | 2024-07-15 | 16 | 2024-07-31
2.929% | Vérification | 2024-08-01 | 7 | 2024-08-08
2.092% | Validation | 2024-08-09 | 5 | 2024-08-14
10.46% | Rédaction de rapport | 2024-08-01 | 25 | 2024-08-26
2.929% | Préparation de Presentation | 2024-08-27 | 7 | 2024-09-03
239
Formulas:
Fin = [Début]+[Durée]
Début = [Fin, row above]+1